## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH - Tên đồ án: Mạng xã hội âm thanh
| Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Công Tú | Sinh viên thực hiện: | Nguyễn Đình Phú
Nguyễn Nhật Hào
STT | Danh sách công việc | Ghi chú | Nguyễn Đình Phú | Nguyễn Nhật Hào | Ghi chú 2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Khảo sát thị trường, nghiên cứu và phân tích các ứng dụng liên quan | Từ đó vạch ra hướng phát triển đúng đắn cho ứng dụng | x | x |  | 2021-08-21 | 2021-08-28 | 2021-08-21
2 | Lên kế hoạch cụ thể, liệt kê toàn bộ các tính năng chính |  | x | x |  | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 2021-07-27
3 | Thiết kế hệ thống | Vẽ các diagram cần thiết | x | x |  | 2021-09-01 | 2021-09-15
4 | Thiết kế giao diện người dùng |  |  | x |  | 2021-09-16 | 2021-09-22
5 | Nghiên cứu và chọn công nghệ sử dụng |  | x | x |  | 2021-09-16 | 2021-09-18
6 | Triển khai, viết code cho database |  | x |  |  | 2021-09-19 | 2021-09-22
7 | Thiết kế và triển khai hệ thống backend API |  | x |  |  | 2021-09-23 | 2021-10-12
8 | Triển khai frontend |  |  | x |  | 2021-09-23 | 2021-10-12
9 | Kiểm thử hệ thống |  | x | x |  | 2021-10-13 | 2021-10-15
10 | Deploy, chỉnh sửa nếu cần thiết |  | x | x |  | 2021-10-16
…